## วัน เวลา ดำเนินการรับสมัคร
เอกสารหมายเลข 3
ตามกรอบแนวทางการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ
ขั้นตอน | กิจกรรม | วันดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
1 | จัดทำประกาศรับสมัคร | 1-2 มิ.ย. 53
2 | ประกาศรับสมัคร (แพร่กระจายข่าวการรับสมัครไปยัง | 3-11 มิ.ย.53 |  | ตามระเบียบ
| ส่วนราชการ สถานศึกษา และสื่อมวลชนต่างๆ) และ |  |  | (ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ)
ผ่านทาง web site ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ ก.พ.
3 | รับสมัครสอบ (พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติ | 14-18 มิ.ย.53 |  | ตามระเบียบ
| เฉพาะตำแหน่ง) |  |  | (ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ)
4 | ตรวจสอบคุณสมบัติ | 21-23 มิ.ย.53
5 | เตรียมหาสถานที่สอบ และทำผังที่นั่งสอบ | 24-25 มิ.ย.53
6 | จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ | 25 มิ.ย.53
7 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ | 29 มิ.ย.53 |  | ตามระเบียบ (ก่อนวันสอบ ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ)
8 | จัดสถานที่สอบและวัสดุอุปกรณ์ในการสอบ | 30 มิ.ย.-2 ก.ค.53
9 | ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
| - จัดทำข้อสอบ | 7 ก.ค.53
| - ดำเนินการสอบ | 8 ก.ค.53
| - ตรวจข้อสอบ และรวมคะแนนสอบ | 9-13 ก.ค. 53 |  | (10-11 เป็นวัน ส. และ อ.)
10 | จัดทำประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 | 14-15 ก.ค.53
11 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 | 16 ก.ค.53 |  | ตามระเบียบก่อนวันสอบ
สัมภาษณ์ไม่น้อยกว่า
5 วันทำการ
12 | ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) | 29 ก.ค.53
13 | กรอกคะแนนสอบสัมภาษณ์และประมวลผลรวม | 30 ก.ค.-3 ส.ค. 53
14 | จัดทำประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร | 4-6 ส.ค.53
15 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร | 9 ส.ค.53
16 | รายงานตัวพร้อมเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ | 23 ส.ค.53
หมายเหตุ : แผนแนวทางการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

## วันเวลาดำเนินการรับสมัครจักรกล
เอกสารหมายเลข 3
ตามกรอบแนวทางการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ
ขั้นตอน | กิจกรรม | วันดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
1 | จัดทำประกาศรับสมัคร | 20 - 22 มิ.ย. 59
2 | ประกาศรับสมัคร (แพร่กระจายข่าวการรับสมัครไปยัง | 5' ก.ค. 59 |  | ตามระเบียบ
| ส่วนราชการ สถานศึกษา และสื่อมวลชนต่างๆ) และ |  |  | (ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ)
ผ่านทาง web site ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ ก.พ.
3 | รับสมัครสอบ (พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติ | 12-18 ก.ค.59 |  | ตามระเบียบ
| เฉพาะตำแหน่ง) |  |  | (ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ)
4 | ตรวจสอบคุณสมบัติ | 12 - 18 ก.ค. 59
5 | เตรียมหาสถานที่สอบ และทำผังที่นั่งสอบ | 1959-07-18
6 | จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ | 21 ก.ค. 59
7 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ | 25 ก.ค. 59 |  | ตามระเบียบ (ก่อนวันสอบ ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ)
8 | จัดสถานที่สอบและวัสดุอุปกรณ์ในการสอบ | 28 ก.ค. 59
9 | ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
| - จัดทำข้อสอบ | 29 ก.ค. 59
| - ดำเนินการสอบ (สอบจริง) | 1 ส.ค. 59
| - ตรวจข้อสอบ และรวมคะแนนสอบ | 2 - 5 ส.ค. 59
10 | จัดทำประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 | 8-9 ส.ค. 59
11 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 | 10 ส.ค. 59 |  | ตามระเบียบก่อนวันสอบ
สัมภาษณ์ไม่น้อยกว่า
5 วันทำการ
12 | ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) | 18 ส.ค. 59 |  | ตรงกับวันหยุด 12 ส.ค. 59
13 | กรอกคะแนนสอบสัมภาษณ์และประมวลผลรวม | 1959-08-19
14 | จัดทำประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร | 22 ส.ค. 59 |  | 20-21 ส.ค.59 ตรงกับวันหยุด
15 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร | 23 ส.ค. 59
16 | รายงานตัวพร้อมเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ | 1 ก.ย. 59 |  | ส่งหนังสือ 5 วัน ems
หมายเหตุ : แผนแนวทางการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

## กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่
กรอบแนวทางและแผนการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ขั้นตอน | กิจกรรม | วันดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
3 | จัดทำประกาศรับสมัคร | 17 - 19 มี.ค.53
4 | ประกาศรับสมัคร (แพร่กระจายข่าวการรับสมัครไปยังส่วนราชการ สถานศึกษา และสื่อมวลชนต่าง ๆ)และผ่านทาง web site ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ | 25 มี.ค. - 12 เม.ย. 53 | กกจ.,จังหวัด | ตามระเบียบ (ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
5 | รับสมัครสอบ (พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่ง) | 22-30 ส.ค 48 7 วันทำการ | กกจ.,จังหวัด | (ตามระเบียบ)
6 | ตรวจสอบคุณสมบัติ | 23 - 31 ส.ค 48 | กกจ.,จังหวัด
7 | เตรียมหาสถานที่สอบ และทำผังที่นั่งสอบ | 30 ส.ค - 1 ก.ย 48 | กกจ.,จังหวัด
8 | จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ | 1 ก.ย 48 | กกจ.,จังหวัด
9 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ | 2 ก.ย 48 | กกจ.,จังหวัด
10 | จัดทำข้อสอบ | 5 - 8 ก.ย 48 | คณะกรรมการ
11 | จัดสถานที่สอบและวัสดุอุปกรณ์ในการสอบ | 6 - 8 ก.ย 48 | กกจ.,จังหวัด
12 | คณะกรรมการจัดทำข้อสอบ | 8 ก.ย 48 | คณะกรรมการ
13 | ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
| - คณะกรรมการจากส่วนภูมิภาครับข้อสอบ | 9 ก.ย 48 | กกจ.,จังหวัด
| - สอบข้อเขียน | 10 ก.ย 48 | กกจ.,จังหวัด | (วันเสาร์)
| - ส่งข้อสอบ และกระดาษคำตอบ | 11 ก.ย 48 | กกจ.,จังหวัด
| - ตรวจข้อสอบ และรวมคะแนนสอบ | 12 - 20 ก.ย 48 | กกจ.,จังหวัด
| - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 | 21 ก.ย 48 | กกจ.,จังหวัด
14 | ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
| - สัมภาษณ์ | 24 - 25 ก.ย 48 | กกจ.,จังหวัด
15 | กรอกคะแนนสอบสัมภาษณ์ | 26 - 27 ก.ย 48 | กกจ.,จังหวัด
16 | จัดทำประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร | 27 ก.ย 48 | กกจ.,จังหวัด
17 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร | 28 ก.ย 48 | กกจ.,จังหวัด
18 | รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ | 3 ต.ค 48 | กกจ.,จังหวัด
หมายเหตุ หากแผนการดำเนินการมีการเปลี่ยนแปลง กรมส่งเสริมสหกรณ์จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

## จังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
กรอบแนวทางและแผนการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ขั้นตอน | กิจกรรม | วันดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
1 | กำหนดสมรรถนะแต่ละตำแหน่ง | 20 ก.ค 48 | กกจ.
2 | ทำหนังสือมอบอำนาจและแจ้งจังหวัด (พร้อมด้วยเอกสารต่าง ๆ ) | 8 ส.ค 48 | กกจ.
3 | จัดทำประกาศรับสมัคร | 10 - 11 ส.ค 48 | กกจ.,จังหวัด
4 | ประกาศรับสมัคร (แพร่กระจายข่าวการรับสมัครไปยังส่วนราชการ สถานศึกษา และสื่อมวลชนต่าง ๆ)และผ่านทาง web site ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด แต่ละจังหวัด โดยกรมฯ จะ Link ผ่านทาง Web site ของกรมฯ รวมถึงขั้นตอนต่าง ๆ จนถึงวันประกาศผลสอบโดยใช้หัวข้อรับสมัครพนักงานราชการ | 15 - 19 ส.ค 48 5 วันทำการ | กกจ.,จังหวัด | (ตามระเบียบ)
5 | รับสมัครสอบ (พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่ง) | 22-30 ส.ค 48 7 วันทำการ | กกจ.,จังหวัด | (ตามระเบียบ)
6 | ตรวจสอบคุณสมบัติ | 23 - 31 ส.ค 48 | กกจ.,จังหวัด
7 | เตรียมหาสถานที่สอบ และทำผังที่นั่งสอบ | 30 ส.ค - 1 ก.ย 48 | กกจ.,จังหวัด
8 | จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ | 1 ก.ย 48 | กกจ.,จังหวัด
9 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ | 2 ก.ย 48 | กกจ.,จังหวัด
10 | จัดสถานที่สอบและวัสดุอุปกรณ์ในการสอบ | 6 - 8 ก.ย 48 | กกจ.,จังหวัด
11 | ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
| - คณะกรรมการจากส่วนภูมิภาครับข้อสอบ | 9 ก.ย 48 | กกจ.,จังหวัด
| - สอบข้อเขียน | 10 ก.ย 48 | กกจ.,จังหวัด | (วันเสาร์)
| - ส่งข้อสอบ และกระดาษคำตอบ | 11 ก.ย 48 | กกจ.,จังหวัด
| - ตรวจข้อสอบ และรวมคะแนนสอบ | 12 - 20 ก.ย 48 | กกจ.,จังหวัด
| - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 | 21 ก.ย 48 | กกจ.,จังหวัด
12 | ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
| - สัมภาษณ์ | 24 - 25 ก.ย 48 | กกจ.,จังหวัด
13 | กรอกคะแนนสอบสัมภาษณ์ | 26 - 27 ก.ย 48 | กกจ.,จังหวัด
14 | จัดทำประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร | 27 ก.ย 48 | กกจ.,จังหวัด
15 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร | 28 ก.ย 48 | กกจ.,จังหวัด
16 | รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ | 3 ต.ค 48 | กกจ.,จังหวัด
หมายเหตุ หากแผนการดำเนินการมีการเปลี่ยนแปลง กรมส่งเสริมสหกรณ์จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรอบแนวทางและแผนการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ขั้นตอน | กิจกรรม | วันดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
1 | กำหนดสมรรถนะแต่ละตำแหน่ง
2 | ทำหนังสือมอบอำนาจและแจ้งจังหวัด (พร้อมด้วยเอกสารต่าง ๆ ) | 1948-11-09
3 | จัดทำประกาศรับสมัคร | 14 - 15 พ.ย. 48 | จังหวัด
4 | ประกาศรับสมัคร (แพร่กระจายข่าวการรับสมัครไปยังส่วนราชการ สถานศึกษา และสื่อมวลชนต่าง ๆ)และผ่านทาง web site ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด แต่ละจังหวัด โดยกรมฯ จะ Link ผ่านทาง Web site ของกรมฯ รวมถึงขั้นตอนต่าง ๆ จนถึงวันประกาศผลสอบโดยใช้หัวข้อรับสมัครพนักงานราชการ | 21 - 25 พ.ย 48 5 วันทำการ | จังหวัด | (ตามระเบียบ)
5 | รับสมัครสอบ (พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่ง) | 28 พ.ย - 7 ธ.ค 48 7 วันทำการ | จังหวัด | (ตามระเบียบ)
6 | ตรวจสอบคุณสมบัติ | 8 - 12 ธ.ค 48 | จังหวัด
7 | เตรียมหาสถานที่สอบ และทำผังที่นั่งสอบ | 13 -14 ธ.ค 48 | จังหวัด
8 | จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ | 15 ธ.ค 48 | จังหวัด
9 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ | 16 ธ.ค 48 | จังหวัด
10 | จัดสถานที่สอบและวัสดุอุปกรณ์ในการสอบ | 19 - 20 ธ.ค 48 | จังหวัด
11 | ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
| - กรมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจากส่วนกลาง ในการจัดทำ และรับ - ส่งข้อสอบ และกระดาษคำตอบ |  | จังหวัด
| - สอบข้อเขียน | 24 ธ.ค 48 | จังหวัด | (วันเสาร์)
| - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 |  | จังหวัด
12 | ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
| - สัมภาษณ์ |  | จังหวัด
13 | กรอกคะแนนสอบสัมภาษณ์ |  | จังหวัด
14 | จัดทำประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร |  | จังหวัด
15 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร |  | จังหวัด
16 | รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ |  | จังหวัด
หมายเหตุ แผนการดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ แต่การดำเนินการสอบข้อเขียน ต้องเป็นวันเดียวกัน

## แผนดำเนินการ
แผนการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ขั้นตอน | กิจกรรม | วันดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
1 | จัดทำประกาศรับสมัคร
2 | แพร่กระจายข่าวประกาศรับสมัครไปยัง |  |  | ตามระเบียบ
| ส่วนราชการ และสื่อมวลชนต่างๆ และ |  |  | (ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ)
ผ่านทาง web site ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ ก.พ.
3 | รับสมัครสอบ (พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติ |  |  | ตามระเบียบ
| เฉพาะตำแหน่ง) |  |  | (ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ)
4 | ตรวจสอบคุณสมบัติ
5 | ประชุมคณะกรรมการ
6 | เตรียมหาสถานที่สอบ และทำผังที่นั่งสอบ
7 | จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
8 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ |  |  | อนุโลมใช้ระเบียบของข้าราชการ (ก่อนวันสอบ ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ)
9 | จัดสถานที่สอบและวัสดุอุปกรณ์ในการสอบ
10 | ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
- จัดทำข้อสอบ
- ดำเนินการสอบ (สอบจริง)
- ตรวจข้อสอบ และรวมคะแนนสอบ
11 | จัดทำประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
12 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 |  |  | อนุโลมใช้ระเบียบของข้าราชการ (ก่อนวันสอบ
สัมภาษณ์ไม่น้อยกว่า
5 วันทำการ)
13 | ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
14 | กรอกคะแนนสอบสัมภาษณ์และประมวลผลรวม
15 | จัดทำประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
16 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
17 | รายงานตัวพร้อมเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ |  |  | อนุโลมใช้ระเบียบข้าราชการ ส่งหนังสือ( EMS)แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันนับแต่วันส่ง / ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 10 วันนับแต่วันส่ง
หมายเหตุ : แผนการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม